## Foglio1
[15 empty] | Tecnico Senior | 560 | €/gg | 8 | 70 | €/h
Installazione sistemi |  | PT | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Unit. | Qt Totale | Prezzo Unit. | Prezzo Tot. |  |  |  | Tecnico Impiantista | 400 | €/gg | 8 | 50 | €/h
[15 empty] | PM | 560 | €/gg | 8 | 70 | €/h
Core e CED | [14 empty] | Progettista Senior | 640 | €/gg | 8 | 80 | €/h
Tecnico Senior | Installazione DHCP Server | 0.5 | [5 empty] | gg | 0.5 | 560 | 280
Tecnico Senior | Configurazione DHCP Server | 1 | [5 empty] | gg | 1 | 560 | 560
Tecnico Senior | Configurazione VLAN | 1 | [5 empty] | gg | 1 | 560 | 560
Tecnico Senior | Installazione DVWA Server | 0.5 | [5 empty] | gg | 0.5 | 560 | 280 |  |  |  | 11000 | 16.1
Tecnico Senior | Configurazione DVWA Server | 1 | [5 empty] | gg | 1 | 560 | 560 |  |  |  |  | 3
Tecnico Impiantista | Installazione NAS | 0.5 | [5 empty] | gg | 0.5 | 400 | 200 |  |  |  |  | 5.3667
Tecnico Senior | Configurazione NAS | 1 | [5 empty] | gg | 1 | 560 | 560 |  | 3000
Assistenza Core e CED
Tecnico Senior | Assistenza commistioning | 1 | [5 empty] | gg | 1 | 560 | 560
Tecnico Senior | Assistenza migrazione | 1 | [5 empty] | gg | 1 | 560 | 560 |  | 1120
Preriferiche HW
Tecnico Senior | Commistioning Switch | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | gg | 1.8 | 560 | 1008
Tecnico Senior | Configurazione Switch | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | gg | 1.8 | 560 | 1008 |  | 2016
Project Manag.
PM | Quota Gestione Commessa | [6 empty] | gg | 1 | 560 | 560
Tecnico Senior | Coordinamento attività, sopralluoghi, SAL | [6 empty] | gg | 2 | 560 | 1120
Progettista Senior | Supporto progettazione | [6 empty] | gg | 2 | 640 | 1280 |  | 2960
Extra
| Extra (riunioni, modifiche, integrazioni) | [8 empty] | 2000 | 2000 |  | 2000
[12 empty] | Totale |  | 11000 |  | + IVA | 13420
[15 empty] | Tecnico Impiantista | 400 | €/gg
[15 empty] | PM | 560 | €/gg
Core e CED | Installazione DHCP Server | [13 empty] | Progettista Senior | 640 | €/gg
Configurazione DHCP Server
Configurazione VLAN
Installazione DVWA Server
| Configurazione DVWA Server | [13 empty] | 7888 | 13.6
| Installazione NAS | [14 empty] | 3
| Configurazione NAS | Totale | 3000 | [12 empty] | 4.5333
Assistenza Core e CED | Assistenza commistioning
| Assistenza migrazione | Totale | 1120
Preriferiche HW | Commistioning Switch
| Configurazione Switch | Totale | 2016
Project Manag. | Quota Gestione Commessa
Coordinamento attività, sopralluoghi, SAL
| Supporto progettazione | Totale | 2960
Extra | Extra (riunioni, modifiche, integrazioni) | Totale | 2000
Totale |  | 11000 | + IVA | [12 empty] | + IVA | 9623.36